## 项目周报
序号 | 项目名称 | 项目范围 | 责任人 | 当前状态 | 版本号 | 需求方 | 难易程度 | 当前状态 | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度偏差(天) | 项目进度 | 对应责任人 | 备注
1 | 注册登录 | 1.注册流程 2.登录 | 李静 | 完成 | v1.0 |  |  |  | 2015-02-25 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | 0 | 设计中 | 顾超

## 填写说明
项目名称： | 根据项目填写，培训开会之类和项目无关的不要写在里面
项目范围： | 写明当前项目的主要内容，后续补充的内容单独立项
责 任 人： | 写自己的名字
当前状态： | “进行中”或“完成”；已经完成的，在后续项目进度中写明提交的下游环节
版 本 号： | 目前都是1.0，不要随意变更，如后续不清楚的问产品经理
需 求 方： | 谁提交给你的任务，产品经理可不填写
开始时间： | 任务开始的时间
计划完成时间： | 以每周制定的时间填写
实际完成时间： | 以实际完成时间填写，如没有按计划完成，在备注写明原因
进度偏差： | 实际完成时间-计划完成时间
项目进度： | 提交的下游环节，如“设计中、制作中、开发中、测试中”
对应责任人： | 下游环节的责任人，产品经理需要全程把控，其余人可不填写